«Дорожная карта» внедрения целевой модели наставничества в МАУ ДО «Артинская ДЮСШ им ЗТ России ЮВ Мельцова»

Куратор от ОО Серебренников Владимир Николаевич, заместитель директора по УВР, № приказа о назначении: №125-од, от 08 октября 2021 г.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Сроки** | **Ответственные** |
| Информирование педагогического сообщества ОО о реализации программы наставничества | Октябрь 2021 | Серебренников В.Н. |
| Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества | Октябрь-декабрь 2021 | Тренеры-преподаватели |
| Встреча с обучающимися ОО с информированием о реализуемой программе наставничества | В течение учебного года 2021-22 | Тренеры-преподаватели |
| Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых | Серебренников В.Н. |
| Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители | В течение учебного года 2021-22 | Тренеры-преподаватели |
| Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых | Декабрь 2021 | Серебренников В.Н. |
| Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества | Декабрь 2021 | Тренеры-преподаватели,  Серебренников В.Н. |
| Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Декабрь 2021 | Серебренников В.Н. |
| Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества.  Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных | В течение учебного года 2021-22 | Тренеры-преподаватели,  Серебренников В.Н. |
| Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников | Декабрь 2021 | Серебренников В.Н. |
| Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников | Декабрь 2021 | Серебренников В.Н. |
| Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) | Декабрь 2021 | Серебренников В.Н. |
| Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников | Январь 2022 | Серебренников В.Н. |
| Обучение наставников | Январь 2022 | Тренеры-преподаватели, Серебренников В.Н. |
| Организация групповой встречи наставников и наставляемых | Январь 2022 | Серебренников В.Н. |
| Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи | Январь 2022 | Тренеры-преподаватели, Серебренников В.Н. |
| Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы | Январь 2022 | Тренеры-преподаватели, Серебренников В.Н. |
| Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя ОО | Январь 2022 | Савинский В.С. |
| Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого | 1 декада февраля 2022 | Серебренников В.Н. |
| Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого | Февраль 2022 | Тренеры-преподаватели, Серебренников В.Н. |
| Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым | Февраль 2022 | Тренеры-преподаватели, Серебренников В.Н. |
| Регулярные встречи наставника и наставляемого | В течение учебного года 2021-2022 | Тренеры-преподаватели, Серебренников В.Н. |
| Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества | Май 2022 | Серебренников В.Н. |
| Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | Май 2022 | Тренеры-преподаватели, Серебренников В.Н. |
| Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых | Май 2022 | Тренеры-преподаватели, Серебренников В.Н. |
| Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества |  | Тренеры-преподаватели, Серебренников В.Н. |
| Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества | Май 2022 | Тренеры-преподаватели, Серебренников В.Н. |
| Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников | Май 2022 | Тренеры-преподаватели, Серебренников В.Н. |
| Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества | Май 2022 | Тренеры-преподаватели, Серебренников В.Н. |
| Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников | Май 2022 | Тренеры-преподаватели, Серебренников В.Н. |
| Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы | Май 2022 | Тренеры-преподаватели, Серебренников В.Н. |
| Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации | Май 2022 | Тренеры-преподаватели, Серебренников В.Н. |
| Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | Май 2022 | Тренеры-преподаватели, Серебренников В.Н. |